# Agiliza Frota — Roadmap de Sprints

Período: 22/04/2026 → 25/10/2026  |  13 sprints de 2 semanas  |  Total: 340h  (RF: 200h  |  RNF: 140h)  |  Buffer: 5 dias (21–25/out)

Legenda: RF (azul) = Requisito Funcional   |   RNF (vermelho) = Requisito Não Funcional   |   Obs. = Dica de implementação

| Sprint | Nome / Fase | Período | Carga | Detalhes e Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundação |  |  |  |  |
| 1 | Setup + Autenticação | 22/04 → 05/05 | ~28h | RF: Autenticar usuários (8h) RNF: Segurança e integridade (início, 20h) Obs.: Configure repositório, banco PostgreSQL, Firebase Auth e variáveis de ambiente. Esta sprint define a base de todo o projeto. |
| 2 | Cadastros e UX base | 06/05 → 19/05 | ~32h | RF: Gerenciar veículos, motoristas e unidades (12h) RNF: Interface simples / UX (20h) Obs.: Crie o design system (cores, componentes, tipografia) antes das telas de cadastro. A UX aqui guia todo o restante do app. |
| Fase 2 — Core do Motorista |  |  |  |  |
| 3 | Turno + Checklist | 20/05 → 02/06 | ~28h | RF: Registrar início/fim de turno com foto (12h) RF: Executar checklist antes do turno (4h) RNF: Operação parcialmente offline (início, 12h) Obs.: Foco no fluxo principal do motorista. O offline é crítico: o motorista pode estar sem sinal. Use fila local de sincronização. |
| 4 | Chamados e Alertas | 03/06 → 16/06 | ~28h | RF: Criar, classificar e priorizar chamados (12h) RF: Emitir alerta na central (8h) RNF: Múltiplos usuários simultâneos (início, 12h) Obs.: Implemente criação de chamados com prioridade (urgência/emergência) e alerta sonoro/visual na central. Teste com dois usuários simultâneos. |
| 5 | Atribuição + Sugestão | 17/06 → 30/06 | ~28h | RF: Atribuir chamados manualmente (4h) RF: Sugerir unidade/veículo — regra simples (12h) RNF: Múltiplos usuários (conclusão, 12h) Obs.: A sugestão automática considera disponibilidade e tipo de atendimento — não só proximidade. Use regras simples (sem ML). |
| Fase 3 — Atendimentos e GPS |  |  |  |  |
| 6 | Registro de Atendimentos | 01/07 → 14/07 | ~24h | RF: Registrar andamento dos atendimentos (8h) RF: Validar cálculos manualmente (8h) RNF: Precisão dos cálculos (8h) Obs.: Implemente o fluxo completo: início → andamento → fim. Inclua validação manual dos valores calculados (km, tempo). |
| 7 | GPS e Monitoramento | 15/07 → 28/07 | ~32h | RF: Monitorar frota em tempo real via GPS (20h) RNF: Confiabilidade do GPS (12h) Obs.: Sprint mais técnica. Integre a API de mapas e implemente o painel de monitoramento em tempo real. Trate desconexões e perda de sinal. |
| Fase 4 — Histórico, Rotas e Notificações |  |  |  |  |
| 8 | Histórico + Notificações | 29/07 → 11/08 | ~28h | RF: Histórico completo da frota e atendimentos (12h) RF: Notificar recepcionista hospitalar (8h) RNF: Minimizar interações do motorista (8h) Obs.: O histórico deve ser filtrável por motorista, veículo e período. A notificação ao recepcionista deve ser automática na chegada do veículo. |
| 9 | Rotas e Tempo de Chegada | 12/08 → 25/08 | ~32h | RF: Tempo estimado de chegada — via API (12h) RF: Sugestão de rotas — básica via API (20h) Obs.: Use a API do Google Maps para ETA e rota. Não implemente otimização complexa — rota básica já atende o escopo do TCC. |
| Fase 5 — Relatórios e Qualidade |  |  |  |  |
| 10 | Relatórios + Auditoria | 26/08 → 08/09 | ~36h | RF: Gerar e exportar relatórios operacionais (8h) RF: Registrar logs de auditoria (12h) RNF: Escalabilidade conceitual (8h) RNF: Alta disponibilidade básica (8h) Obs.: Sprint pesada — planeje com cuidado. Relatórios devem exportar PDF/Excel. Logs de auditoria devem registrar todas as ações críticas. |
| 11 | Performance + LGPD | 09/09 → 22/09 | ~32h | RNF: Operação offline (conclusão) RNF: Tempo de resposta (12h) RNF: LGPD nível básico (20h) RNF: Segurança (conclusão) Obs.: Finalize o modo offline, otimize tempos de resposta e aplique regras de LGPD: consentimento, anonimização e retenção de dados. |
| Fase 6 — Testes e Entrega |  |  |  |  |
| 12 | Testes e Validação | 23/09 → 06/10 | ~20h | Sprint de testes e documentação Obs.: Execute testes automatizados (Jest + Cypress), avaliação heurística (Nielsen) e testes de carga (K6/JMeter). Corrija bugs. Faça validação com usuário (persona motorista). |
| 13 | Polish + Documentação TCC | 07/10 → 20/10 | ~16h | Sprint de testes e documentação Obs.: Refinamentos finais de UI, escrita da documentação do TCC, preparação da apresentação. Os 5 dias restantes (21–25/10) são o buffer de segurança. |

* As sprints 12 e 13 são inteiramente de qualidade, documentação e entrega. Não deixe para a última hora.